# Projekt: Beat Duel

Data przygotowania: 30.10.2026

Autorzy: Zespół projektu Beat Duel (Adrian Zając i Franciszek Latała)

# 1. Informacje o projekcie i sprincie

Nazwa projektu: Beat Duel

Krótki opis celu projektu: Beat Duel to gra rywalizacyjna w stylu rytmiczno-akcyjnym, osadzona w świecie muzycznych pojedynków. Gracz mierzy się z przeciwnikami w czasie, synchronizując ruchy i ataki z rytmem muzyki. Celem projektu jest stworzenie gry, która łączy prostą mechanikę, szybkie starcia i satysfakcję z poprawnej synchronizacji działań z utworem.

Skład zespołu i role:

- Adrian Zając – Technical Lead, Systems Engineer, Animator, QA

- Franciszek Latała – Systems Engineer, UI/UX Designer, Audio Producer, Animator, QA

Numer sprintu: Sprint 2

Czas trwania sprintu: 30.10.2026 – 20.11.2026

(Przewidywana) Dostępność członków zespołu w trakcie sprintu:

- Adrian Zając: 100%

- Franciszek Latała: 100%

Uwagi:

- Obowiązkowe spotkania zespołowe odbywają się w piątki w godzinach 7:20–9:55.

- Plan przyjmuje realistyczne założenie, że część czasu zostanie przeznaczona na niezaplanowane poprawki, testy i konsultacje.

# 2. Cel sprintu (Sprint Goal)

Cel sprintu: Zespół ma na celu przygotowanie pełnoprawnego, testowalnego prototypu gry Beat Duel z kompletnym przebiegiem rozgrywki: wybór trybu, walka rytmiczna, system punktacji, UI, podstawowy tutorial oraz poprawna wstępna równowaga gry.

Wartość dla użytkownika: Użytkownik otrzyma w pełni grywalny prototyp, który pokazuje główny rdzeń doświadczenia: wyzwanie rytmicznych starć, czytelne mechaniki, satysfakcję z poprawnie zgranej synchronizacji i możliwość zapoznania się z kierunkiem rozwoju gry. To pozwoli ocenić, czy mechanika jest atrakcyjna i czy zasługuje na dalsze rozwijanie.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia celu: Cel uznamy za osiągnięty, jeśli:

- możliwe jest rozpoczęcie i zakończenie jednego pojedynku,

- system rozpoznawania rytmu działa stabilnie,

- występuje system punktacji, combo i obrażeń,

- interfejs gry jest funkcjonalny i czytelny.

## 3. Zakres prac – Rejestr Sprintu

# Rejestr zadań dla projektu Beat Duel w ramach Sprintu 2 obejmuje 10 pozycji zaplanowanych do wykonania na tablicy zespołowej.

### 1. Beat-Duel- #15: Ukończenie Poziomu 1 - Flowery

- Opis: Finalna integracja wszystkich elementów poziomu 1 (mechanik, sekwencji rytmicznych, audio oraz oprawy wizualnej) z pojedynkiem z bossem Flowery w spójny, działający moduł.

- Powiązanie z wymaganiem / User Story:Jako gracz chcę mieć możliwość rozegrać pełny pierwszy poziom przeciwko bossowi Flowery, aby doświadczyć podstawowej pętli rozgrywki gry rytmicznej.

- Osoby odpowiedzialne: Franciszek Latała, Adrian Zając

- Priorytet: P0

- Aktualny status na tablicy: W trakcie (0/7 podzadań)

- Szacowany nakład pracy: 8 SP (~16 godzin)

- Kryteria akceptacji:

  - wszystkie określone podzadania etapu (0/7) zostały zrealizowane i sprawdzone,

  - poziom uruchamia się bezproblemowo od początku do końca bez błędów w konsoli,

  - zdarzenia rytmiczne, tło, sprite'y bossa oraz ścieżka dźwiękowa działają w pełnej synchronizacji,

  - wygrana lub przegrana płynnie przełącza widok do właściwego ekranu podsumowania.

- Zależności: Zadanie nadrzędne – wymaga ukończenia prac bazowych (#23, #24) oraz składowych poziomu (#16, #18, #20, #22).

### 2. Beat-Duel- #24: Stworzenie systemu punktów życia oraz ekranu przegranej

- Opis: Implementacja logiki żyć gracza (HP), mechanizmu odbierania punktów zdrowia przy nietrafionych nutach oraz widoku ekranu Game Over.

- Powiązanie z wymaganiem / User Story: Jako gracz chcę tracić punkty życia po popełnieniu błędów i zobaczyć ekran Game Over po ich wyczerpaniu, aby rozgrywka stanowiła wyzwanie z jasnym warunkiem porażki.

- Osoba odpowiedzialna: Adrian Zając

- Priorytet: P0

- Aktualny status na tablicy: W trakcie przeglądu

- Szacowany nakład pracy: 5 SP (~10 godzin)

- Kryteria akceptacji:

  - wskaźnik zdrowia natychmiastowo aktualizuje się po wystąpieniu błędu (miss),

  - spadek HP do zera zatrzymuje starcie i wywołuje ekran Game Over,

  - ekran końcowy pozwala na ponowne rozegranie starcia lub powrót do menu głównego.

- Zależności: Wymagane do właściwego działania poziomu #15.

### 3. Beat-Duel- #23: Stworzenie systemu punktacji

- Opis: Oprogramowanie przeliczania wyniku w zależności od celności trafień w rytm (np. Perfect, Great, Miss) wraz z mechaniką mnożnika serii (combo).

- Powiązanie z wymaganiem / User Story: Jako gracz chcę zdobywać punkty i budować combo za precyzyjne trafienia w rytm, aby móc oceniać swoje umiejętności i bić rekordy.

- Osoba odpowiedzialna: Adrian Zając

- Priorytet: P0

- Aktualny status na tablicy: W trakcie przeglądu

- Szacowany nakład pracy: 5 SP (~10 godzin)

- Kryteria akceptacji:

  - ruch gracza jest oceniany w precyzyjnym oknie czasowym i przydziela właściwą liczbę punktów,

  - licznik combo rosnie przy trafieniach i zeruje się w momencie pominięcia nuty,

  - aktualny wynik i mnożnik wyświetlają się płynnie w interfejsie bez spadków wydajności.

- Zależności: Niezbędne dla widoku podsumowania wyniku (#19) oraz poziomu #15.

### 4. Beat-Duel- #22: Przygotowanie układów nut Easy oraz Medium

- Opis: Zaprojektowanie i wdrożenie sekwencji nutowych (plików chartów) dla łatwego oraz średniego stopnia trudności w utworze z poziomu 1.

- Powiązanie z wymaganiem / User Story: Jako mniej doświadczony gracz chcę mieć wybór poziomu trudności (Easy/Medium), aby stopniowo uczyć się mechanik bez frustrującej bariery wejścia.

- Osoba odpowiedzialna: Franciszek Latała

- Priorytet: P0

- Aktualny status na tablicy: Backlog

- Szacowany nakład pracy: 5 SP (~10 godzin)

- Kryteria akceptacji:

  - układy nut Easy i Medium są rytmicznie zsynchronizowane z utworem muzycznym,

  - zagęszczenie nut na poziomie Easy jest przystępne dla początkujących, a Medium oferuje zrównoważone wyzwanie pośrednie,

  - silnik gry bez błędów odczytuje i ładuje oba warianty na podstawie wyboru z menu.

- Zależności: Wymaga gotowego pliku audio; jest kluczowe dla ukończenia poziomu #15.

### 5. Beat-Duel- #16: Dodanie sprite'ów bossa

- Opis: Przygotowanie i wdrożenie oprawy graficznej oraz animacji klatkowych bossa Flowery w różnorodnych stanach (bezczynność, atak, otrzymanie obrażeń, porażka) wraz z integracją z logiką stanów.

- Powiązanie z wymaganiem / User Story: Jako gracz chcę widzieć animowanego przeciwnika reagującego na przebieg pojedynku, aby starcie było atrakcyjne wizualnie i czytelne.

- Osoba odpowiedzialna: Adrian Zając

- Priorytet: P1

- Aktualny status na tablicy: Backlog

- Szacowany nakład pracy: 5 SP (~10 godzin)

- Kryteria akceptacji:

  - kompletny pakiet zasobów graficznych w odpowiedniej rozdzielczości został dodany do projektu,

  - animacje przełączają się płynnie zależnie od wydarzeń w muzyce i etapu pojedynku,

  - wyświetlanie bossa nie ogranicza przejrzystości elementów interfejsu rytmicznego.

- Zależności: Niezbędne do wykończenia oprawy wizualnej poziomu #15.

### 6. Beat-Duel- #18: Dodanie mechaniki perfekcyjnego blokowania ataku specjalnego

- Opis: Oprogramowanie unikalnego zdarzenia rytmicznego – mechaniki obronnej wymagającej precyzyjnej akcji gracza w określonym oknie czasowym.

- Powiązanie z wymaganiem / User Story: Jako gracz chcę wykonywać perfekcyjny blok w kluczowych momentach walki, aby urozmaicić standardowe uderzenia w nuty mechaniką obronną.

- Osoba odpowiedzialna: Franciszek Latała

- Priorytet: P1

- Aktualny status na tablicy: Backlog

- Szacowany nakład pracy: 5 SP (~8 godzin)

- Kryteria akceptacji:

  - akcja parowania występuje w dokładnie zaplanowanym momencie na osi czasu starcia,

  - udany perfekcyjny blok chroni przed utratą żyć, dodaje punkty i uruchamia odpowiednie efekty audio/wideo,

  - błąd przy parowaniu redukuje punkty zdrowia gracza zgodnie z zasadami systemu żyć (#24).

- Zależności: Wymaga połączenia z logiką żyć (#24) oraz układem nut poziomu.

### 7. Beat-Duel- #19: Dodanie ekranu podsumowania poziomu oraz ekranów wygranej i przegranej

- Opis: Stworzenie ekranu podsumowania starcia, prezentującego końcowy wynik, procentową celność, największe combo, ocenę oraz widoki wygranej (Victory) i porażki (Defeat).

- Powiązanie z wymaganiem / User Story: Jako gracz chcę zobaczyć szczegółowe podsumowanie mojego występu po zakończeniu utworu, aby wiedzieć, jaką rangę otrzymałem i jakie statystyki osiągnąłem.

- Osoba odpowiedzialna: Adrian Zając

- Priorytet: P1

- Aktualny status na tablicy: W trakcie przeglądu

- Szacowany nakład pracy: 3 SP (~6 godzin)

- Kryteria akceptacji:

  - interfejs właściwie odczytuje dane końcowe z modułu punktacji (#23),

  - system przyznaje i wyświetla rangę uzależnioną od precyzji gry,

  - ekran posiada działające przyciski przejścia dalej, powtórzenia poziomu i wyjścia do menu głównego.

- Zależności: Wymaga danych z modułu punktacji (#23).

### 8. Beat-Duel- #17: Dodanie tła i dopasowanie oprawy wizualnej do klimatu poziomu

- Opis: Stworzenie i wdrożenie grafiki otoczenia, stylizowanych elementów tła oraz efektów wizualnych tworzących atmosferę starcia z bossem Flowery.

- Powiązanie z wymaganiem / User Story: Jako gracz chcę, aby arena walki posiadała spójną, klimatyczną oprawę wizualną, co zwiększy immersję podczas rozgrywki.

- Osoby odpowiedzialne: Franciszek Latała, Adrian Zając

- Priorytet: P2

- Aktualny status na tablicy: Backlog

- Szacowany nakład pracy: 3 SP (~6 godzin)

- Kryteria akceptacji:

  - tło jest właściwie dopasowane do proporcji gry i wyzbyte z błędów wizualnych,

  - jasność i kontrast tła gwarantują czytelność nadchodzących nut oraz wskaźników.

- Zależności: Zadanie estetyczne powiązane z ostatecznym wyglądem poziomu #15.

### 9. Beat-Duel- #20: Dodanie efektów dźwiękowych oraz kwestii głosowych bossa Flowery

- Opis: Wdrożenie oprawy dźwiękowej dla trafień/pomyłek, parowań oraz ścieżek głosowych bossa Flowery uruchamianych na poszczególnych etapach starcia.

- Powiązanie z wymaganiem / User Story: Jako gracz chcę słyszeć czytelne dźwięki potwierdzające moje trafienia oraz kwestie mówione bossa, aby lepiej czuć dynamikę i rytm starcia.

- Osoby odpowiedzialne: Franciszek Latała, Adrian Zając

- Priorytet: P2

- Aktualny status na tablicy: Backlog

- Szacowany nakład pracy: 3 SP (~6 godzin)

- Kryteria akceptacji:

  - efekty audio trafień odtwarzają się natychmiast bez opóźnień (latencji),

  - wypowiedzi bossa są odpowiednio zbalansowane głośnościowo względem podkładu i nie przekrzykują rytmu.

- Zależności: Połączone z mechaniką parowania (#18) oraz wdrażane w poziomie #15.

### 10. Beat-Duel- #21: Dodanie tekstu utworu

- Opis: Przygotowanie oraz oprogramowanie wyświetlania tekstu piosenki na ekranie w pełnej synchronizacji ze śpiewem w poziomie 1.

- Powiązanie z wymaganiem / User Story: Jako gracz chcę widzieć słowa utworu pojawiające się w rytm śpiewu na ekranie, aby móc śledzić tekst i lepiej wczuć się w narrację piosenki.

- Osoba odpowiedzialna: Franciszek Latała

- Priorytet: P2

- Aktualny status na tablicy: Backlog

- Szacowany nakład pracy: 2 SP (~4 godziny)

- Kryteria akceptacji:

  - napisy pojawiają się na ekranie w idealnym zgraniu ze ścieżką wokalną,

  - czcionka pozostaje czytelna, a pozycja tekstu nie przysłania istotnych elementów rozgrywki.

- Zależności: Zsynchronizowane z czasem utworu w poziomie #15.

## 4. Harmonogram prac na 3 tygodnie

### Tydzień 1: Wykończenie głównych mechanik i podwaliny poziomu 1

- Główne zaplanowane zadania:

  - realizacja przeglądu kodu, poprawki i scalenie zadań: #24 (System żyć i przegranej), #23 (System punktacji) oraz #19 (Podsumowanie i ekrany końcowe),

  - rozpoczęcie prac nad sekwencjami Easy i Medium (#22),

  - przygotowanie oraz zaimportowanie grafik bossa Flowery (#16).

- Oczekiwane rezultaty:

  - ukończone i przetestowane podstawowe mechaniki rozgrywki (życia, przeliczanie punktów, ekrany końcowe),

  - wstępne układy nut dla poziomów Easy oraz Medium,

  - zestaw zasobów graficznych bossa gotowy do animacji.

- Zależności i potencjalne przeszkody:

  - potrzeba poprawek w kodzie wynikająca z procedury review zadań #23, #24 i #19,

  - ryzyko braku synchronizacji naliczania punktów z czasem muzyki.

- Sposób weryfikacji postępów:

  - sprawdzenie zgłoszeń Pull Request i przesunięcie zadań #23, #24, #19 do statusu Done,

  - testy w silniku: kontrola redukcji żyć do zera i aktywacji ekranu porażki.

### Tydzień 2: Mechaniki specjalne, oprawa audiowizualna oraz układy nut

- Główne zaplanowane zadania:

  - stworzenie mechaniki obronnej „Jarona” parry (#18),

  - dopracowanie i zbalansowanie sekwencji nut Easy oraz Medium (#22),

  - dodanie tła i dostosowanie stylistyki wizualnej poziomu (#17),

  - wdrożenie i zmiksowanie efektów audio oraz kwestii głosowych bossa (#20).

- Oczekiwane rezultaty:

  - sprawnie działająca mechanika „Jarona” parry połączona z systemem zdrowia,

  - grywalne układy nut Easy i Medium zsynchronizowane ze ścieżką dźwiękową,

  - kompletne tło areny oraz pełne udźwiękowienie akcji i mowy Flowery.

- Zależności i potencjalne przeszkody:

  - wpływ oprawy graficznej na czytelność – tło może zlewać się z nutami, co wymusi korektę kontrastu,

  - trudności z latencją dźwięku przy odtwarzaniu efektów na odmiennych konfiguracjach.

- Sposób weryfikacji postępów:

  - wersja deweloperska i wewnętrzne testy mechaniki parowania w grze,

  - kontrola czytelności interfejsu w dynamicznych momentach starcia.

### Tydzień 3: Integracja, tekst piosenki, testowanie i stabilizacja (DoD)

- Główne zaplanowane zadania:

  - wdrożenie synchronizacji tekstu piosenki (#21),

  - połączenie wszystkich składowych w spójny Poziom 1 – Flowery (#15, zamknięcie listy podzadań 0/7),

  - całościowe testy integracyjne, optymalizacja działania i usuwanie wykrytych błędów.

- Oczekiwane rezultaty:

  - w pełni funkcjonalny, zintegrowany Poziom 1 z bossem Flowery posiadający układy nut, audio, animacje, system wyników i ekrany końcowe,

  - wszystkie zadania ze sprintu oznaczone jako Done na tablicy.

- Zależności i potencjalne przeszkody:

  - zadanie #15 zależy bezpośrednio od poprawnego działania pozostałych modułów,

  - ryzyko błędów przy jednoczesnym nakładaniu się systemów (np. parowanie, utrata HP i zmiana stanu bossa).

- Sposób weryfikacji postępów:

  - rozegranie całego poziomu na każdym stopniu trudności przez członków zespołu,

  - sprawdzenie kryteriów akceptacji dla każdego z 7 podzadań w pozycji #15.

## 5. Szacowanie i moc przerobowa

### Metoda szacowania i skala Story Points

# Szacowanie nakładu pracy wykonano metodą Planning Poker w oparciu o zmodyfikowany ciąg Fibonacciego (1, 2, 3, 5, 8):

- 1–2 SP: proste zadania programistyczne lub konfiguracyjne o małym ryzyku (np. #21: Dodanie tekstu piosenki – 2 SP),

- 3 SP: zadania o średniej złożoności, z jasnym zakresem (np. #17: tło, #19: ekrany podsumowania, #20: efekty audio),

- 5 SP: złożone mechaniki wymagające synchronizacji z silnikiem lub stworzenia licznych wariantów (np. #23: punktacja, #24: system żyć, #22: układy nut, #16: sprite'y, #18: parowanie),

- 8 SP: obszerne zadanie integracyjne posiadające liczne zależności i 7 składowych etapów (#15: Ukończenie Poziomu 1).

# Całkowita pula punktowa w sprincie:

- Zespół ma do wykonania 10 zadań o łącznej wartości 44 Story Points.

### Moc przerobowa zespołu (Capacity / Velocity)

- Skład zespołu: 2 deweloperów (Franciszek Latała, Adrian Zając)

- Czas trwania sprintu: 3 tygodnie (ok. 15 dni roboczych)

- Dostępność indywidualna: założono zaangażowanie rzędu 12–15 godzin tygodniowo na osobę, co przekłada się na około 36–45 roboczogodzin na członka zespołu w sprincie.

- Łączna moc przerobowa: około 72–90 roboczogodzin. Przyjmując przelicznik 1 SP ≈ 1,5–2 godziny efektywnej pracy, zespół może zrealizować około 40–48 Story Points.

### Uwzględnienie ograniczeń i rezerw czasowych

- Bufor na pozostałe obowiązki: dostępność dzienna została ustalona na poziomie 2–3 godzin na osobę, aby uniknąć przeciążenia pracą poza projektem.

- Zadania zaawansowane: 3 kluczowe pozycje (#23, #24, #19) o wartości 13 SP znajdują się w stanie In review, co oznacza, że główny nakład pracy programistycznej został już wykonany.

- Rezerwa na poprawki: uwzględniono czas w 3. tygodniu na poprawki techniczne związane z silnikiem (np. latencja dźwięku, precyzja zegara).

### Realność planu sprintu

# Zaplanowany zakres jest w pełni osiągalny z następujących powodów:

- Status początkowy: trzy priorytetowe zadania (P0 i P1: #23, #24, #19) wymagają jedynie dokończenia przeglądu i ewentualnych poprawek

# Hierarchia priorytetów: zadania P0 oraz P1 stanowią priorytet główny. W razie opóźnień elementy P2 (#17, #20, #21) stanowią naturalną rezerwę i mogą zostać przesunięte bez uszczerbku dla podstawowej grywalności.

# 6. Definition of Done (DoD)

Zadanie uznaje się za zakończone, jeśli spełnia następujące warunki:

- funkcjonalność jest zrealizowana zgodnie z wymaganiami,

- zespół wykonał testy podstawowe i funkcjonalne,

- nie ma krytycznych błędów wpływających na rozgrywkę,

- zadanie spełnia kryteria akceptacji opisane w backlogu,

- UI i logika są spójne,

- wynik jest gotowy do prezentacji lub dalszego rozwoju,

- dokumentacja techniczna lub notatka z wdrożenia została zaktualizowana, jeśli wymagała tego implementacja,

- w przypadku artu i audio – zasoby są poprawnie połączone z mechaniką gry,

- w przypadku gry – możliwe jest przejście pełnego flow: menu → pojedynek → wynik.

# 7. Ryzyka i plan reagowania

## Ryzyko 1: Problemy z synchronizacją rytmu i wejścia użytkownika

- Na czym polega: mechanika gry nie reaguje poprawnie na wciśnięcia, co zniekształca doświadczenie.

- Konsekwencje: niemożność satysfakcjonującej rozgrywki, obniżenie jakości prototypu.

- Prawdopodobieństwo: średnie | Wpływ: wysoki

- Plan zapobiegania: dokładne prototypowanie, testy w czasie rzeczywistym, odrębne testy inputu, małe iteracje.

- Plan reagowania: szybka korekta, priorytet przy bugfixach.

## Ryzyko 2: Balans trudności i mechaniki

- Na czym polega: gra może być zbyt trudna lub zbyt łatwa, co wpłynie na odbiór.

- Konsekwencje: zły feedback użytkownika, mniejsza satysfakcja z rozgrywki.

- Prawdopodobieństwo: średnie | Wpływ: wysoki

- Plan zapobiegania: testy z udziałem kilku osób, krótkie sesje testowe, własne kryteria balansowania.

- Plan reagowania: szybka korekta parametrów trudności, wprowadzenie mechaniki korekcyjnej.

## Ryzyko 3: Opóźnienia w realizacji technicznej

- Na czym polega: błędy integracji, bugi, brak stabilności.

- Konsekwencje: opóźnienie prezentacji sprintu.

- Prawdopodobieństwo: średnie | Wpływ: wysoki

- Plan zapobiegania: testy na bieżąco, limitowanie zakresu sprintu, rezerwa czasowa.

- Plan reagowania: priorytetyzacja zadań krytycznych i równoległe testowanie.

# 8. Organizacja pracy i komunikacja

## Śledzenie postępów

- Tablica Kanban z kolumnami: Backlog, In Progress, Review, Done.

- Zadania z backlogu mają przypisanych właścicieli i status.

- Priorytety aktualizowane ciągle na podstawie postępu.

## Zgłaszanie problemów i blokad

- Każda blokada jest wpisywana do tablicy z oznaczeniem „Blocker”.

- Szybka komunikacja w kanale pracy (Discord / Messenger).

## Komunikacja zmian w planie

- Zmiany dokumentowane są w backlogu.

## Przegląd sprintu i podsumowanie

- Na końcu sprintu odbywa się sprint review z prezentacją wykonanych funkcjonalności.

- Następnie organizowana jest retrospektywa: co działało, co należy poprawić, jakie wnioski wziąć do następnego sprintu.

# 9. Oczekiwane rezultaty sprintu (Increment)

## Lista oczekiwanych funkcjonalności lub rezultatów

- działający prototyp pojedynku rytmicznego,

- menu i wybór trybu gry,

- podstawowy system punktacji i zdrowia,

- czytelny HUD i końcówka rundy,

- prosty tutorial z wprowadzeniem do mechaniki,

- spójny design wizualny i podstawowe efekty dźwiękowe.

## Sposób weryfikacji

- testy manualne,

- sprawdzenie kryteriów akceptacji dla każdego zadania.

## Kryteria akceptacji

- możliwość uruchomienia i rozegrania jednej rundy,

- działająca mechanika Hit/Miss oraz punktacja,

- użytkownik rozumie, jak grać po przejściu tutoriala,

- wynik starcia jest widoczny i zrozumiały,

- gra jest stabilna w warunkach podstawowych testów,

- prototyp jest gotowy do pokazania i dalszej iteracji.

## Plan prezentacji efektów pracy

- demonstracja przygotowanej wersji gry na koniec sprintu,

- przedstawienie funkcjonalności w kolejności: menu → walka → wynik,

- omówienie tego, co sprawdziło się, a co wymaga dalszego rozwoju.

# 10. Podsumowanie planowania

## Najważniejsze ustalenia zespołu

- Sprint koncentruje się na stworzeniu grywalnego prototypu Beat Duel z pełnym loopem rozgrywki.

- Zespół przyjmuje realistyczne ograniczenia czasowe i priorytetyzację funkcjonalności.

- Główny nacisk położono na mechanikę rozgrywki, testy i jakość użytkową.

- Zmiany w zakresie i priorytetach będą kontrolowane na bieżąco.

Ostateczny cel sprintu: Stworzenie stabilnego, grywalnego prototypu Beat Duel z działającym systemem walki, podstawowym interfejsem, mechaniką punktacji oraz pełnym pakietem testowym do prezentacji.

Lista zadań objętych planem:

- BS-01 do BS-10 zgodnie z listą backlogu.

Najważniejsze ryzyka i zależności:

- synchronizacja rytmu i inputu,

- balans i trudność gry,

- opóźnienia techniczne i konieczność iteracji.

Wątpliwości / kwestie wymagające decyzji prowadzącego lub klienta:

- ostateczny poziom skomplikowania mechaniki i trudności,

- akceptacja finalnej estetyki wizualnej i kierunku artystycznego.

# 11. Zakończenie

Niniejsze opracowanie podsumowuje przyjęty harmonogram prac, uwzględniający pełną dyspozycyjność grupy, właściwie dobrane zadania, stałe monitorowanie rezultatów oraz kryteria ukończenia zadań. Zaplanowany cel jest precyzyjny, możliwy do zrealizowania i podatny na weryfikację pod kątem koncepcyjnym oraz technicznym. Uzyskane efekty posłużą w kolejnym etapie do dalszego rozwoju projektu i wdrożenia poprawek w rejestrze zadań.